## Slide 1: Projekt Präsentation
Nico Neitzert, Sven Heinle, Florian Quiram, Matteo Pfau, Yann Schumaeker, Fatih Eren, Jonathan Smith, Florian Hoheneder

## Slide 2: Projektteam
Teammitglied | Rolle
Nico Neitzert | Projektleitung, Product Owner
Sven Heinle | Projektleitung, Scrum Master
Florian Quiram | Entwickler, Infrastruktur
Matteo Pfau | Entwickler, Architektur
Sasha Braun | Entwickler
Yann Schumaeker | Entwickler, UI
Fatih Eren | Entwickler
Jonathan Smith | Entwickler
Florian Hoheneder | Entwickler, Dokumentationsexperte

## Slide 3: Ziele
Installation und Einrichtung des Raspberry Pi
Erstellung eines Sicherungskonzepts
Umsetzung der Hausautomations-Projekte
Erstellung von Tutorials (Schritt-für-Schritt-Anleitung) für die einzelnen Hausautomations-Projekte
Abschlussdokumentation
Abschlusspräsentation
Notes: Ziele Projekt
Installation und Einrichtung des Raspberry Pi
Erstellung eines Sicherungskonzepts
Umsetzung der Hausautomations-Projekte
Erstellung von Tutorials (Schritt-für-Schritt-Anleitung) für die einzelnen Hausautomations-Projekte
Abschlussdokumentation
Abschlusspräsentation
Vision:
Komplett agil arbeiten
Methode SCRUM in einem richtigen Projekt ausprobieren

## Slide 4: SCRUM Vorgehensweise
Notes: Sprint: 1,5 bis 2 Wochen
Dailys: alle 2 Tage
Retro: Am Ende des Sprints

## Slide 5: SCRUM Adaption

## Slide 6: Technologien und Tools
Notes: FHEM
MS-Teams: Groupware
Git-Hub: Abschlussdokumentation

## Slide 7: Teams
Notes: Wiki
Scrum-Board
Kalender
Meetings

## Slide 8: Projektablaufplan
Stand: 25.11.2020
Notes: 4 Sprints
Organisationsmeetings am Anfang
Abschlusstätigkeiten

## Slide 9: Anforderungen
NR | Aufgaben | Vorgängerabhängigkeit
1 | Weihnachtsbeleuchtung | -
a | Einrichtung der Steckdosen | -
b | Fest definierte Betriebszeiten | 1a
c | Betriebszeit abhängig von Sonnenauf-/ Untergang | 1a
d | c & Uhrzeit an Wertktagen | 1c
e | c & Anwesenheitserkennung | 1c
f | Lichterketten manuell bedienen | 1a-e
g | FTUI Oberfläche erstellen | 1b-1f
2 | Intelligente Gartenbewässerung | -
a | Zisternenpumpen als Glühbirnen ansteuerbar machen | -
b | Manueller/teilautomatisierter Betrieb | 2a
c | automatik betrieb | 2b
d | FTUI Oberfläche erstellen | 2a-2c, (2e-2f)
e | Zisternenfüllstand berechnen | 2c
f | Zisternenfüllstand visualisieren | 2f
Notes: Anforderung im Skript zu komplex
Grober und feiner Anforderungskatalog

## Slide 10: Anforderungen
NR | Aufgaben | Vorgängerabhängigkeit
3 | Sturmwarnung | -
a | FTUI Oberfläche erstellen | -
b | Push-Nachrichten senden implementieren | 3b
4 | Intelligente Rolladensteuerung | -
a | Rolladen-Steuerung bauen | -
b | Anzeige Rolladenzustand | 4a
c | Manuelle Steuerung je Rolladen einzeln | 4b
d | Automatische Steuerung | 4c
e | FTUI Oberfläche erstellen | 4d
5 | Integration Überwachungskamera | -
a | Entwkicklung Konzept zu Realisierungsmöglchkeiten | -
b | Ausarbeitung weitere nützliche Funktionalitäten | 5a
6 | Benutzerfreundliche Oberfläche per FTUI / FUIP | 1,2,3,4,5
a | FTUI Bedienelemente und Oberflächen über zentrale Oberfläche bündeln | 1,2,3,4,5
b | Ideen sammeln für weitere Funktionalitäten (true smart home feeling) | 6a
c | Ideen abstimmen | 6b
d | Ideen implementieren | 6c
Notes: OR: Vorgänge in Verbindung setzen
Abhängigkeiten klar darstellen

## Slide 11: Anforderungen
NR | Aufgaben | Vorgängerabhängigkeit
7 | Testen | 
a | 1 Testen | 1
b | 2 Testen | 2
c | 3 Testen | 3
d | 4 Testen | 4
e | 5 Testen | 5
f | 6 Testen | 6
8 | Dokumente | -
a | Aufwandsschätzung | -
b | Projekt-Plan | 7a
c | Anforderungserhebung | -
d | Use-Cases | 7c
e | Entwurfsdokumente | 
f | Tutorials | 1,2,3,4,5,6
g | Abschluss-Dokumentation | 1,2,3,4,5,6,7f
h | Präsentation | 7g

## Slide 12: Anforderungen

## Slide 13: Anforderungen - Agile Board
Notes: Anfang von jedem Sprint hat sich das Team die Aufgaben gezogen

## Slide 14: Kostenrechnung
Stunden | Anteil | Kosten | 
Aufbau Hardware und Installation Firmware(s) | 87,75h | 15% | 10.091,25€
Weihnachtsbeleuchtung | 87,75h | 15% | 10.091,25€
Gartenbewässerung | 87,75h | 15% | 10.091,25€
Sturmwarnung | 58,5h | 10% | 6.727,5€
Rolladensteuerung | 87,75h | 15% | 10.091,25€
Integration Kamera | 58,5h | 10% | 6.727,5€
Benutzerfreundliche UI | 29,25h | 5% | 3.363,75€
Projektmanagement | 87,75h | 15% | 10.091,25€
Gesamtaufwand: 585h
Gesamtkosten bei 115€/h Netto: 65.000€
Gesamtkosten Brutto +19%: 77.350€

## Slide 15: Architekturschaubild
Notes: Raspberry Pi

## Slide 16: Sicherungskonzept
Sicherung FHEM-Konfigurationen auf SD-Karte (täglich)
Sicherung SD-Karte auf USB-Stick als Image (täglich)
Sicherung des USB-Sticks auf externe Festplatte (wöchentlich)
Wiederherstellung eines Images jederzeit möglich
Notes: Sicherung FHEM-Konfigurationen auf SD-Karte (täglich)
Sicherung SD-Karte auf USB-Stick als Image (täglich)
Sicherung des USB-Sticks auf externe Festplatte (wöchentlich)
Wiederherstellung eines Images jederzeit möglich

## Slide 17: Use Case Gartenbewässerung

## Slide 18: Live Demo
Notes: Ca 15 min
FTUI
https://87nr4b7s6c0r4wv9.myfritz.net:8083/fhem/ftui/#news.html
Nico übernimmt
Florian Q. Kamera an

## Slide 19: Dokumentation – Wiki (MS-Teams)

## Slide 20: Dokumentation - Tutorials
Dokumentation auf GitHub
Markdown
Richtlinie: Styleguide

## Slide 21: Lessons Learned
Projekte sind sehr teuer
Genug Pufferzeiten
Agiles arbeiten birgt Gefahren
  Aufgaben bleiben liegen
  Fehleinschätzungen von Aufgaben
Agil war richtig für uns
  Reagieren anstatt alles durch zu planen
  Mehr Spaß
  Hohe Eigenmotivation nötig

## Slide 22: Lessons Learned
Alle Themen in großer Gruppe durchgehen
  Auch Styleguide
Mehr Fokus auf Dokumentation legen
  Wurde zum Ende problematisch
Namenskonventionen von Anfang an beachten
  Wichtig wenn viel Wechselwirkung zwischen Geräten

## Slide 23: Lessons Learned
Dailys sehr wichtig
  Stärkt Kommunikation
  Stärkt Motivation
  Aktueller Stand des Projektes bekannt
  Aufgaben verteilen
Aufgaben als Team bearbeiten
  Effektiver
  Macht mehr Spaß
  Besserer Wissenstransfer

## Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Nico Neitzert, Sven Heinle, Florian Quiram, Matteo Pfau, Yann Schumaeker, Fatih Eren, Jonathan Smith, Florian Hoheneder