## Tabelle1
NR. | Aufgaben | Verantwortlicher | Abhäng von | NR | Aufgaben | Vorgängerabhängigkeit
| Installation RaspberryPi | Florian Q. |  | 1 | Weihnachtsbeleuchtung | -
| Einrichtung RaspberryPi | Florian Q. |  | a | Einrichtung der Steckdosen | -
| Sicherungskonzept ausarbeiten | Florian Q. |  | b | Fest definierte Betriebszeiten | 1a
| Sicherungskonzept implementieren | Florian Q. |  | c | Betriebszeit abhängig von Sonnenauf-/ Untergang | 1a
| Installation FHEM | Florian Q. |  | d | c & Uhrzeit an Wertktagen | 1c
|  |  |  | e | c & Anwesenheitserkennung | 1c
| Methodik auswählen für Gruppenarbeit | Nico&Sven |  | f | Lichterketten manuell bedienen | 1a-e
| Dokumentationsguidelines | Nico&Sven |  | g | FTUI Oberfläche erstellen | 1b-1f
| Projektplan aufstellen | Nico&Sven |  | 2 | Intelligente Gartenbewässerung | -
|  |  |  | a | Zisternenpumpen als Glühbirnen ansteuerbar machen | -
| Use Cases erfragen | Sascha |  | b | Manueller/teilautomatisierter Betrieb | 2a
| Aufgaben Erfragen | Nico&Sven |  | c | automatik betrieb | 2b
| Aufgaben auflisten | Nico&Sven |  | d | FTUI Oberfläche erstellen | 2a-2c, (2e-2f)
| Aufgaben verteilen | Nico&Sven |  | e | Zisternenfüllstand berechnen | 2c
| Entwurfsdokumente erstellen | Nico&Sven |  | f | Zisternenfüllstand visualisieren | 2f
| Use Cases spezifizieren | Sascha
|  |  |  | 3 | Sturmwarnung | -
| Dokumentation Tutorials | Nico&Sven |  | a | FTUI Oberfläche erstellen | -
| Dokumentation Projektmanagement | Nico&Sven |  | b | Push-Nachrichten senden implementieren | 3b
| Zusammenführung Dokumentation | Nico&Sven
| Ausarbeitung Präsentation | Nico&Sven |  | 4 | Intelligente Rolladensteuerung | -
| Dokumentation abgeben | Nico&Sven |  | a | Rolladen-Steuerung bauen | -
|  |  |  | b | Anzeige Rolladenzustand | 4a
| Aufgabe Weihnachtsbeleuchtung |  |  | c | Manuelle steuerung je Rolladen einzeln | 4b
| 433MHz Funksteckdose (2 Stück) mit WLAN Steckdose verbinden | Florian Q. |  | d | Automatische Steuerung | 4c
| Status der Steckdosen im FHEM überprüfen | Florian Q. |  | e | FTUI Oberfläche erstellen | 4d
a | Lichterkette A mit 433MHZ Funksteckdose verbinden | Florian Q.
a | Lichterkette B mit WLAN Steckdose verbinden | Florian Q. |  | 5 | Integration Überwachungskamera | -
a | Lichterkette A per 433MHz Funksteckdose um 17 Uhr einschalten | Johnny |  | a | Entwkicklung Konzept zu Realisierungsmöglchkeiten | -
a | Lichterkette A per 433MHz Funksteckdose um 7 Uhr ausschalten | Johnny |  | b | Ausarbeitung weitere nützliche Funktionalitäten | 5a
a | Lichterkette B per WLAN Steckdose um 18 Uhr einschalten
a | Lichterkette B per WLAN Steckdose um 8 Uhr ausschalten |  |  | 6 | Benutzerfreundliche Oberfläche per FTUI / FUIP | 1,2,3,4,5
a | Lichterkette manuell einschalten, unabhängig voneinander |  |  | a | FTUI Bedienelemente und Oberflächen über zentrale Oberfläche bündeln | 1,2,3,4,5
b | Einschalten von A und B per Sonnenaufgang und Untergang |  |  | b | Ideen sammeln für weitere Funktionalitäten (true smart home feeling) | 6a
b | Lichtmesser installieren | Florian Q. |  | c | Ideen abstimmen | 6b
b | Lichtmesser kalibirieren | Florian Q. |  | d | Ideen implementieren | 6c
b | Bedinung einfügen, wenn Licht -> ausschlten
c | Lichterkette um 7:30 Werktags automatisch ausschalten, wenn Sonnenaufgang später als 7:30 |  |  | 7 | Testen
d | Betriebszeit |  |  | a | 1 Testen | 1
d | Abfrage ob IPhone im WLAN verbunden implementieren |  |  | b | 2 Testen | 2
d | Wenn IPhone verbunden, automatische einschaltung aktivieren |  |  | c | 3 Testen | 3
| Oberfläche Mockup zeichnen |  |  | d | 4 Testen | 4
| Oberfläche Mockup mit Auftraggeber abklären |  |  | e | 5 Testen | 5
e | Oberfläche mit FTUI erstellen |  |  | f | 6 Testen | 6
e | Status der Lichterketten in FTUI abbilden
e | Betriebsmodi Aufgabe a,b,c,d auswählen in FTUI Oberfläche: |  |  | 8 | Dokumente | -
| - feste Betriebszeiten |  |  | a | Aufwandsschätzung | -
| - Betreibszeiten abhängig von Sonnenauf-/untergang |  |  | b | Projekt-Plan | 7a
| - Betriebszeit abhängig von Sonnenauf- / Sonnenuntergang & Uhrzeit an Werktagen |  |  | c | Anforderungserhebung | -
| - Betriebszeit abhängig von Sonnenauf- / Sonnenuntergang & Anwesenheitserkennung |  |  | d | Use-Cases | 7c
| Geplantes Ein-/ Ausschalten auf FTUI OBerfläche anzeigen |  |  | e | Entwurfsdokumente
| Lichterketten manuell, unabhänigvoneindner Ein-/Aisschalten |  |  | f | Tutorials | 1,2,3,4,5,6
| Dokumentation schreiben |  |  | g | Abschluss-Dokumentation | 1,2,3,4,5,6,7f
| Tutorial schreiben |  |  | h | Präsentation | 7g
Intelligente Gartenbewässerung
| Lampen als Zisternenpumpen anschließen | Florian Q.
FTUI Oberfläche erstellen
Funktione manuelle Bewässerung auf FTUI Oberfläche implementieren
Funktion Bewässerung nach Timer einstellen
| Funktion Bewässerung einmalig zu bestimmer Uhrzeit mit eingestelltem Timer |  | Wie viele Tage?
| Priorität manuelle Eingabe höher als automatische Eingabe |  | Wie viele Einschränkungen
automatische Bewässerungsstart festlegbar:
Bedinung: Wenn Wassermenge in letzten Y Stunden kleiner als X
Bedinung: Wenn Durchschnittliche Aussentemperatur in letzten Y Stunden größer als X
Bedinung: Wenn Windgeschwindigkeit <X und Böen <Y
Bedinung: Bewässerungsdauer festlegen
Pushnotifikation zum Bewässerungsstart an IPhones senden -> Bewässerung startet, oder warum Bewässerung nicht startet ) zu viel Wind, ...)
IPhones auswählen
Wetterdaten von https://measurements.mobile-alerts.eu/Home/SensorsOverview?phoneid=285142992122 lesen
- Sensor "Garten" für Tepteratur
- Sensor "Regensensor Hochdorf" für Regen
- Sensor "Windsensor Hochdorf" für Wind
| Ultraschallmodul Adruino anschließen | Florian Q.
| Wasserstand mit Ultraschallmodul messen | Florian Q.
Wasserstand in Zisterne "Eco-Line 5000" berechnen in Litern
Ausgabe des Wasserstandes in FTUI
Dokumentation schreiben
Tutorial schreiben
Automatische Sturmwarnung
Sturmwarnung wenn Sensor "Windsensor Hochdorf" frei festlegbareWindstärke oder Windböe überschritten
Pushnachricht an IPhones mit Sturmwarnung
frei festlegbarer Text der Sturmwarnung
Dokumentation schreiben
Tutorial schreiben
Intelligente Rollladensteuerung
| Rollladen A und B anschliesen | Florian Q.
| FTUI für Rolladen erstellen | Yann
| Anzeige des Rolladenzustand anzeigen (offen/geschlossen/% offen) | Yann
manuelle Steuerung für jeden Rollladen einzelnd (offen/zu/& offen)
automatische Steuerung der Rolladen einzeln nach frei festlegbarer Uhrzeit einstellen für Werktage
automatische Steuerung der Rolladen einzeln nach frei festlegbarer Uhrzeit einstellen für Wochenende
automatisches schließen des Rolladens zu X% wenn Aussentemperatur >Y%
| Sensor "Garten" für Temperatur anschließen | Florian Q.
X min vor automatischen Schließen des Rolladens wegen Aussentemperatur Nachricht an IPHone senden
Nachricht frei konfigurierbar
Dokumentation schreiben
Tutorial schreiben
Integration Überwachungskamera
| Konzept für die Möglichkeiten mit einer Überwachungskamera schreiben | Matteo
Erstellung benutzerfreundliche UI mit FTUI
zusätzliche Informationen mit Auftraggeber abstimmen z.b. Wetter, Aktienkurse, ...
Note on G37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tutorial für 6 Nötig?
Note on G56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Was ist mit Entwurfsdokumenten genau gemeint?