## Tabelle 1
= 2020
= 2021
Aufgaben | Start | Ende | Tage | Status | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Projektinitiierung
Kick-off-Meeting | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | Abgeschlossen
Ziele vereinbaren | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | Abgeschlossen
Anforderungen erheben | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 7 | in Arbeit
Use-Cases erstellen | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2 | in Arbeit
Backlog befüllen | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2 | -
Sprintübersicht
Sprint 1 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 11 | -
Sprint 2 | 2020-12-11 | 2020-12-23 | 12 | -
Sprint 3 | 2020-12-23 | 2021-01-08 | 16 | -
Sprint 4 | 2021-01-08 | 2021-01-25 | 17 | -
Abschlusstätigkeiten
Tutorials zusammenfügen | 2012-01-25 | 2012-01-31 | 6 | -
Präsentation erstellen | 2012-01-25 | 2012-01-31 | 6 | -
Abschlussdokumentation erstellen | 2012-01-25 | 2012-01-31 | 6 | -
Abschlusspräsentation | 2021-02-02 | 2021-02-02